## Hoja1
Etapas | Fechas | Descripcion | Comentarios | Estado de completado
Etapa 1 | 04/06/2025 - 6/06/2025 | Modelo de clases UML | Tanto en C# como en UML | medio
|  | Creacion de Pantallas en WEB |  | bajo
|  | Lectura de base de datos de al menos una entidad | Va a ser la de la clase Usuario / Empleado | nada
Etapa 2 | 18/06/2025 - 20/06/2025 | Desarollar todos los ABM y listado de entidades básicas
Validaciones de campos editables
Etapa 3 | 27/06/2025 - 02/07/2025 | Funcionalidad Core de la aplicación
Funcionalidades extras (búsquedas, registrar, olvide mi pass, etc)
Todo tipo de validacion de campos editables
Etapa Final | 07/07/2025 - 19/07/2025 | Cerrar toda funcionalidad pendiente
Validaciones de campos editables
Seguridad y perfiles de usuario
Optimizacion de diseño e imagen
Entregas | 25/07/2025 - 01/08/2025