## Hitos
Etapas | Fechas | Descripcion | Comentarios | Estado de completado
Etapa 1 | 04/06/2025 - 6/06/2025 | Modelo de clases UML | Tanto en C# como en UML | medio
|  | Creacion de Pantallas en WEB |  | bajo
|  | Lectura de base de datos de al menos una entidad | Va a ser la de la clase Usuario / Empleado | Voy a hacer el la lectura de la entidad menu
Etapa 2 | 18/06/2025 - 20/06/2025 | Desarollar todos los ABM y listado de entidades básicas
Validaciones de campos editables
Etapa 3 | 27/06/2025 - 02/07/2025 | Funcionalidad Core de la aplicación
Funcionalidades extras (búsquedas, registrar, olvide mi pass, etc)
Todo tipo de validacion de campos editables
Etapa Final | 07/07/2025 - 19/07/2025 | Cerrar toda funcionalidad pendiente
Validaciones de campos editables
Seguridad y perfiles de usuario
Optimizacion de diseño e imagen
Entregas | 25/07/2025 - 01/08/2025

## Tareas divididas
Leandro | Reportes, Armado procedimiento de suma del total a pagar, abm mesas
Ezequiel
Franco | Stock, Bajas logicas de categorias y menus

## Usuarios
Usuario | Contraseña | Tipo Perfil | idNivel
Admin | Admin123! | Administrador | 0
123456 | Gerente123! | Gerente | 1
654321 | Mesero123! | Mesero | 2

## Niveles de Usuarios
Numero Nivel | Nombre
0 | Admin
1 | Gerente
2 | Mesero
Escalable, agregando más niveles